## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第 1 版
分册名称：无 | [5 empty] | 第 1 册/共 1 册
基于大模型的个人知识库系统
需求跟踪矩阵
实习实训中心
总页数 | 7 | 正文 | 2 | 附录 | 4 | 生效日期 | 2026-09-04
编制： | 杨帆 |  |  | 审批： | 杨帆

## 变更履历
变更履历 - WenKB
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2026-09-02 | 建立需求分析基线：产品定位、角色、18 项功能需求、7 项非功能需求和验收标准。commit 5786287 | FR-001~FR-018,NFR-001~NFR-007 | v0.2 | 项目组 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0% | 高 | 高 | 中
2 | 2026-09-02 | 建立概要设计基线：分层架构、核心模块、数据流、状态模型和质量属性。commit 42e6837 | FR-001~FR-018,NFR-001~NFR-007 | v0.2 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 高 | 高 | 中
3 | 2026-09-02 | 建立详细设计基线：核心对象、索引/增强/问答流程、状态机、一致性和异常规则。commit 86ad096 | FR-001~FR-018,NFR-001~NFR-007 | v0.1 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 高 | 高 | 中
4 | 2026-09-02 | 建立数据库设计基线：关系库、向量库、文件系统边界及聊天引用、迁移、删除规则。commit 4d2c685 | FR-009~FR-017,NFR-003~NFR-006 | v0.1 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 高 | 高 | 中
5 | 2026-09-02 | 建立接口设计基线：系统配置、知识库、数据集、聊天 SSE、搜索和文档集接口契约。commit 422f1bf | FR-001~FR-017,NFR-001~NFR-007 | v0.1 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | 高 | 高 | 中
6 | 2026-09-02 | 建立代码维护交接记录，整理已完成工作、未完成事项、验证结果和恢复建议。commit a65734b | NFR-005 | v0.9 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4% | 低 | 中 | 低
7 | 2026-09-03 | 维护数据库迁移、数据库版本 5、访问权限校验、删除清理和聊天失败回落。commit cd643c5 | FR-004,FR-009,FR-014,FR-015,FR-017,NFR-003,NFR-004 | v0.9 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 7 | 25 | 28% | 高 | 高 | 中
8 | 2026-09-03 | 更新 AGENTS 维护规则和提交约束，明确文档导航、测试门禁和变更可追溯要求。commit d2bacdb | NFR-005 | v0.9 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4% | 低 | 低 | 低
9 | 2026-09-03 | 建立测试计划基线，覆盖核心闭环、数据一致性、异常恢复、通过标准和风险。commit 345b152 | NFR-001~NFR-007 | v0.1 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 7 | 25 | 28% | 中 | 中 | 中
10 | 2026-09-03 | 同步测试计划导航和 AGENTS 入口，确保文档可发现、可验证。commits 06caee5, dc6419d | NFR-005 | v0.1 | 于松泽 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4% | 低 | 低 | 低
11 | 2026-09-03 | 建立部署运维基线：本地单机部署、备份恢复、升级回滚、健康检查和局域网演进要求。commit 9b13e1c | NFR-001,NFR-003,NFR-005,NFR-007 | v0.1 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 4 | 25 | 16% | 中 | 中 | 中
12 | 2026-09-03 | 重构开发者与用户手册，补齐本地运行、后台任务、数据维护、首次使用和故障排查。commit 1186a1d | FR-001~FR-017,NFR-001,NFR-003,NFR-005,NFR-007 | v0.2 | 王弘宇 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20% | 中 | 中 | 中
13 | 2026-09-03 | 建立变更管理基线，规范变更等级、影响分析、测试门禁、回滚和 Git 提交关联。commit eddf3be | NFR-005 | v0.1 | 高见彰 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4% | 低 | 中 | 低
14 | 2026-09-03 | 将 README 重写为工程入口，补齐启动、验证、目录、数据落点和常见问题；合并三次 README 历史提交。commits 1a1c33d,e94d1ac,9a3a650 | FR-001,FR-004,FR-007,FR-009,FR-014,NFR-001,NFR-003,NFR-005,NFR-007 | 当前 | 李子昂 | 25 | 0 | 0 | 9 | 25 | 36% | 中 | 中 | 低
15 | 2026-09-03 | 修复模型供应商 API Key AES 占位密钥错误，增加有效默认参数、环境变量覆盖和长度校验。commit 5fc91f5 | FR-001,NFR-004 | 当前 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 8% | 中 | 中 | 低
16 | 2026-09-03 | 修复 OpenAI 兼容聊天客户端在 httpx 0.28.x 下传递废弃 proxies 参数的问题，增加显式 HTTP 客户端。commit a9eb772 | FR-001,FR-002,FR-003,FR-014,NFR-002,NFR-007 | 当前 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 6 | 25 | 24% | 中 | 中 | 中
17 | 2026-09-03 | 补齐 OpenAI、DeepSeek、Moonshot、通义、智谱和 NVIDIA embedding 客户端回归覆盖。commit 0eb5781 | FR-001,FR-002,NFR-002,NFR-006,NFR-007 | 当前 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20% | 中 | 中 | 中
18 | 2026-09-03 | 修复 Windows 本地 m3e-small 向量集合创建，固定 torch/fsspec，补充完整权重和 Git LFS 占位校验。commit 300c102 | FR-009,NFR-002,NFR-003,NFR-006,NFR-007 | 当前 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20% | 高 | 高 | 中
19 | 2026-09-03 | 完成软件工程静态评审，修正 AGENTS 导航状态，并登记真实鉴权、上传校验、数据库约束和任务生命周期等遗留风险。commit a2b86e1 | NFR-003,NFR-004,NFR-005,NFR-007 | v1.0 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 4 | 25 | 16% | 高 | 中 | 中
20 | 2026-09-04 | 新增架构与知识点问答记录及文档回归测试，形成持续学习和交接入口。commit 421a29e | NFR-005 | v0.1 | 杨帆 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4% | 低 | 低 | 低
21 | 2026-09-06 | 依据代码维护交接记录，将已完成的模型配置、知识库清理、索引稳定性、问答失败回落、引用快照、搜索元数据、文档版本、健康检查、安全与兼容性维护事项回写到设计用RTM对应需求行；未完成鉴权、上传校验和任务生命周期风险保持未实现。commit 283e2c8 | FR-001~FR-004,FR-009,FR-014~FR-017,NFR-001,NFR-003~NFR-007 | 当前 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 60% | 中 | 中 | 低
22 | 2026-09-06 | 完善 Excel 需求跟踪矩阵的变更履历，将维护记录与需求基线、实现证据和回归测试建立直接追踪关系。 | NFR-005 | 当前 | 项目组 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4% | 低 | 低 | 低
SUM | [9 empty] | 25 | 3 | 历史记录覆盖全部 25 项基线需求；初始基线为 25 项，后续维护未新增或删除基线需求。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称： | 基于大模型的个人知识库系统 |  | PM：吴剑光 | 承担：杨帆、李子昂、高见彰、于松泽、王弘宇
No. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | PD | COD | UT | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点）
FR-001 | 模型配置 | 供应商与参数 | 模型供应商管理 | 查看内置供应商，保存供应商参数，API Key 加密保存并脱敏回显；维护修复 AES 占位密钥错误，支持 WENKB_AES_KEY/WENKB_AES_IV 覆盖。依据：requirements_analysis.md §6；/sys/model/prvd/*；secretutils.py；test_code_maintenance.py | ○ | △ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-002 | 模型配置 | 模型与类型 | 模型管理 | 添加供应商模型，维护模型级参数，并按 llm/text-embedding/tts 类型过滤；维护覆盖 OpenAI 兼容聊天与 embedding 客户端初始化。依据：requirements_analysis.md §6；/sys/model/prvd/modl/*；llm_client_tools.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-003 | 模型配置 | 默认模型 | 模型首选项 | 选择默认 LLM；未配置时问答给出明确提示，配置后供聊天和增强流程使用；维护验证多供应商客户端可正常初始化。依据：requirements_analysis.md §6；/sys/setting/user；config/llm.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-004 | 知识库 | 创建与生命周期 | 知识库管理 | 新建、编辑、删除、查看知识库；创建时校验 embedding 模型并初始化默认设置，已有索引时禁止切换；删除时清理关联数据和向量集合。依据：requirements_analysis.md §6；ReposInfoApi.py；ReposService.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-005 | 知识库 | 问答设置 | 知识库问答参数配置 | 维护 maxContext、maxHistory、temperature、similarityThreshold、topK，并影响后续问答。 依据：requirements_analysis.md §6; /knb/repository/setting; database_design.md §9.2 | ○ | ○ | △ | 王弘宇 | 杨帆
FR-006 | 知识库 | 目录 | 数据集目录管理 | 新增、编辑、删除和排序目录；删除目录后数据集回到未分类。 依据：requirements_analysis.md §6; DatasetApi.py catalog routes | ○ | ○ | △ | 高见彰 | 杨帆
FR-007 | 数据集 | 文件上传 | 文档导入 | 批量导入 PDF、DOCX、TXT、PPT/PPTX、MD，保存原始文件和记录并进入待索引状态。 依据：requirements_analysis.md §6; /knb/dataset/upload/document; FileApi.py | ○ | ○ | △ | 李子昂 | 杨帆
FR-008 | 数据集 | URL 导入 | 网页链接导入 | 批量输入 URL，校验格式，保存链接和标题；抓取失败保留错误信息。 依据：requirements_analysis.md §6; /knb/dataset/upload/link; /links/title | ○ | ○ | △ | 于松泽 | 杨帆
FR-009 | 索引 | 主索引任务 | 索引构建 | 后台扫描启用数据集，执行解析、切分、向量写入，维护 new/order/index/ready/error 状态并支持重试；维护同步数据库版本 5、迁移脚本和本地 embedding 资源校验，包括 Git LFS 占位权重检查。依据：architecture_design.md §6；Scheduler.py；DatasetToVectorQueue.py；ddl/0.sql、ddl/2.sql、ddl/5.sql；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | ○ | 杨帆 | 杨帆
FR-010 | 索引 | 分段 | 分段管理 | 分页查看、编辑和删除分段，并同步更新或删除向量记录。 依据：requirements_analysis.md §6; DatasetApi.py chunk routes; DatasetService.py | ○ | ○ | △ | 李子昂 | 杨帆
FR-011 | 知识增强 | 摘要 | 摘要增强 | 手动触发摘要生成，追踪状态，支持查看、编辑、删除并写入向量库。 依据：architecture_design.md §6; dataset_to_enhance.py; DatasetApi.py precis routes | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-012 | 知识增强 | 问答对 | Q&A 增强 | 自动 Q&A 与人工 Q&A 区分来源，写入向量库并可供聊天展示候选问题。 依据：requirements_analysis.md §6; ReposInfoApi.py quest routes; dataset_to_enhance.py | ○ | ○ | △ | 高见彰 | 杨帆
FR-013 | 知识增强 | 三元组 | 知识图谱三元组 | 抽取主体、关系、客体，支持表格/图谱查看、增删改并写入向量库。 依据：requirements_analysis.md §6; DatasetApi.py triplet routes; dataset_to_enhance.py | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-014 | 问答检索 | 聊天 | 知识库问答 | 选择知识库进行多轮问答，流式输出，展示引用并支持重新生成；维护补充生成中断时的兜底消息和最终内容持久化。依据：api_design.md §9；ChatApi.py；ask_to_llm.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | ○ | 杨帆 | 杨帆
FR-015 | 问答检索 | 引用 | 引用溯源 | 引用至少保留数据集、文件、类型、相似度和片段内容，用户可从回答查看来源；维护新增引用快照、稳定来源标识和关联清理。依据：api_design.md §9；t_knb_chat_quote；ask_to_llm.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | ○ | 于松泽 | 杨帆
FR-016 | 搜索 | 语义检索 | 全局搜索 | 支持关键词或自然语言搜索，返回来源信息并可跳转知识库或数据集；维护修复搜索结果元数据缺失时 dtsetId 未定义问题。依据：requirements_analysis.md §6；SearchApi.py；/knb/search；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-017 | 文档集 | 文档与版本 | 文档集管理 | 管理文档集和文档，自动保存版本快照，并支持文档转知识库数据集；维护补充删除时的版本级联清理和转数据集权限校验。依据：code_maintenance_handoff.md §3.5；DocsetInfoApi.py；DocsetService.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
FR-018 | 扩展能力 | 流程节点 | 应用编排 | 现有应用信息和流程节点页面作为后续轻量 Agent 编排扩展，目标支持节点配置与调试。 依据：requirements_analysis.md §6; wenkb-client/src/views/main/appinfo | ○ | △ | × | 杨帆 | 杨帆
NFR-001 | 质量属性 | 状态与提示 | 可用性 | 启动、导入、索引和问答过程展示状态；失败提供明确错误与恢复建议；维护新增 GET /health 数据库健康检查和统一响应。依据：requirements_analysis.md §7；HealthApi.py；app.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | ○ | 王弘宇 | 杨帆
NFR-002 | 质量属性 | 异步与流式 | 性能 | 导入/索引异步执行，向量批量写入，问答采用流式响应降低等待感。 依据：architecture_design.md §9; Scheduler.py; ChatApi.py SSE/WS flow | ○ | ○ | △ | 杨帆 | 杨帆
NFR-003 | 质量属性 | 失败恢复 | 可靠性 | 后台任务失败不拖垮服务，索引失败可查询并重试，避免相对路径导致启动失败；维护补充失败回落、旧错误记录清理、数据库升级关闭 SQL 文件和资源完整性提示。依据：code_maintenance_handoff.md §3.7、§3.15；DatasetToVectorQueue.py；DbUpgrade.py；test_code_maintenance.py | ○ | △ | ○ | 杨帆 | 杨帆
NFR-004 | 质量属性 | 密钥与权限 | 安全性 | API Key 加密存储并脱敏；知识库、数据集、聊天等写接口执行访问控制；维护覆盖 AES 参数校验、当前用户可见范围和删除清理规则。依据：requirements_analysis.md §7；secretutils.py；ChatApi.py；DatasetApi.py；ReposInfoApi.py；test_code_maintenance.py | ○ | △ | △ | 杨帆 | 杨帆
NFR-005 | 质量属性 | 文档与边界 | 可维护性 | 需求、设计、测试、部署和维护文档持续同步，模型、解析、向量库模块边界清晰；维护补充测试计划、操作手册、变更管理、知识问答记录和需求跟踪矩阵。依据：AGENTS.md；code_maintenance_handoff.md；tests/* documentation tests | ○ | ○ | ○ | 李子昂 | 杨帆
NFR-006 | 质量属性 | 插件式扩展 | 可扩展性 | 新供应商通过配置扩展，新文件格式通过 loader 扩展，向量数据库可替换；维护覆盖六类 OpenAI 兼容供应商 embedding 初始化和本地 embedding 依赖校验。依据：architecture_design.md §9；llm_client_tools.py；file_tools.py；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | ○ | 杨帆 | 杨帆
NFR-007 | 质量属性 | 本地与桌面 | 兼容性 | 支持浏览器开发模式和 Tauri 桌面端，Windows 本地路径，以及本地/云端模型接入；维护固定 Windows 可用的 torch/fsspec 版本并校验 Git LFS 模型权重。依据：wenkb_operation_guide.md；deployment_guide.md；requirements.txt；test_code_maintenance.py | ○ | ○ | ○ | 杨帆 | 杨帆
状态说明：○ 已完成（通过评审或测试）；△ 进行中/部分覆盖；× 未着手；N/A 不适用。
PD=需求与设计基线，COD=当前代码实现，UT=当前测试/验证证据。△ 不代表需求取消，而是表示仍有实现或接口级测试缺口。